## Balkenplan
Nr. |  |  | Datum | geplant (SOLL) | 6.2 | [7 empty] | 7.2 | [7 empty] | 8.2 | [7 empty] | 9.2 | [7 empty] | 19.2 | [7 empty] | 20.2 | [7 empty] | 21.2 | [7 empty] | 22.2 | [7 empty] | 23.2 | [7 empty] | 26.2
| Tätigkeiten / User Stories | Dauer [geplant / wirklich] |  | wirklich (IST) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | US 01 "Als Benutzer möchte ich mich registrieren können" | 2h / h |  | Jacob SOLL | bar: 6.2 1 to 6.2 2
Jacob IST | bar: 6.2 8; 7.2 8; 8.2 8; 9.2 8; 19.2 8; 20.2 8; 21.2 8; 22.2 8; 23.2 8
Alen SOLL | bar: 6.2 8; 7.2 8; 8.2 8; 9.2 8; 19.2 8; 20.2 8; 21.2 8; 22.2 8; 23.2 8
Alen IST
2 | US 02 "Als Benutzer möchte ich mich anmelden können" | 2h / h |  | Jacob SOLL
Jacob IST
Alen SOLL | bar: 6.2 1 to 6.2 2
Alen IST
3 | US 03 "Als Benutzer möchte ich Spielpunkte durch Surveys und Quizze verdienen können" | 8h / h |  | Jacob SOLL | bar: 6.2 8 to 7.2 5; 7.2 8 to 8.2 5
Jacob IST | bar: 6.2 8; 7.2 8; 8.2 8; 9.2 8; 19.2 8; 20.2 8; 21.2 8; 22.2 8; 23.2 8
Alen SOLL | bar: 6.2 8 to 7.2 5; 7.2 8; 8.2 8; 9.2 8; 19.2 8; 20.2 8; 21.2 8; 22.2 8; 23.2 8
Alen IST
4 | US 04 "Als Benutzer möchte ich mit meinen Spielpunkten, mein Profil und mein «Look and Feel» verändern können" | 5h / h |  | Jacob SOLL | bar: 9.2 8 to 19.2 5
Jacob IST
Alen SOLL
Alen IST
5 | US 05 "Als Benutzer möchte ich eine klare und gute Übersicht meiner gespielten Quizze und meiner gelösten Surveys auf meinem Profil haben" | 3h / h |  | Jacob SOLL
Jacob IST | bar: 6.2 8; 7.2 8; 8.2 8; 9.2 8; 19.2 8; 20.2 8; 21.2 8; 22.2 8; 23.2 8
Alen SOLL | bar: 6.2 8; 7.2 8; 8.2 8; 9.2 8 to 19.2 3; 19.2 8; 20.2 8; 21.2 8; 22.2 8; 23.2 8
Alen IST
6 | US 06 "Als Benutzer möchte ich mein eigenes Profilbild draufladen können" | 3h / h |  | Jacob SOLL | bar: 20.2 8 to 21.2 3
Jacob IST
Alen SOLL | bar: 20.2 8 to 21.2 3
Alen IST
7 | US 07 "Als Benutzer möchte ich meine eigenen Surveys und Quizze erstellen und speichern können" | 13h / h |  | Jacob SOLL | bar: 9.2 8; 19.2 6 to 19.2 8; 20.2 5 to 20.2 8; 21.2 4 to 21.2 6
Jacob IST | bar: 6.2 8; 7.2 8; 8.2 8; 9.2 8; 19.2 8; 20.2 8; 21.2 8; 22.2 8; 23.2 8
Alen SOLL | bar: 6.2 8; 7.2 8; 8.2 8; 9.2 8; 19.2 8; 20.2 8; 21.2 8 to 22.2 4; 22.2 8; 23.2 8
Alen IST
8 | US 08 "Als Benutzer möchte ich nach dem Einloggen ein Übersichtsfenster haben mit allen offenen Surveys und Quizze " | 5h / h |  | Jacob SOLL | bar: 19.2 8 to 20.2 4
Jacob IST
Alen SOLL | bar: 19.2 8 to 20.2 4
Alen IST
9 | US 09 "Als Benutzer möchte ich weder bereits ausgefüllte noch von mir selbst erstellte Surveys/Quizze angeboten bekommen" | 3h / h |  | Jacob SOLL | bar: 23.2 8 to 26.2 2
Jacob IST | bar: 6.2 8; 7.2 8; 8.2 8; 9.2 8; 19.2 8; 20.2 8; 21.2 8; 22.2 8; 23.2 8
Alen SOLL | bar: 6.2 8; 7.2 8; 8.2 8; 9.2 8; 19.2 8; 20.2 8; 21.2 8; 22.2 8 to 23.2 3; 23.2 8 to 26.2 2
Alen IST
10 | US 10 "Als Benutzer möchte ich eine Detailansicht meines Profils haben" | 5h / h |  | Jacob SOLL | bar: 8.2 8 to 9.2 5
Jacob IST
Alen SOLL
Alen IST
11 |  |  |  | [Vorname 1] SOLL
[Vorname 1] IST | bar: 6.2 8; 7.2 8; 8.2 8; 9.2 8; 19.2 8; 20.2 8; 21.2 8; 22.2 8; 23.2 8
[Vorname 2] SOLL | bar: 6.2 8; 7.2 8; 8.2 8; 9.2 8; 19.2 8; 20.2 8; 21.2 8; 22.2 8; 23.2 8
[Vorname 2] IST
12 |  |  |  | [Vorname 1] SOLL
[Vorname 1] IST
[Vorname 2] SOLL
[Vorname 2] IST
13 |  |  |  | [Vorname 1] SOLL
[Vorname 1] IST | bar: 6.2 8; 7.2 8; 8.2 8; 9.2 8; 19.2 8; 20.2 8; 21.2 8; 22.2 8; 23.2 8
[Vorname 2] SOLL | bar: 6.2 8; 7.2 8; 8.2 8; 9.2 8; 19.2 8; 20.2 8; 21.2 8; 22.2 8; 23.2 8
[Vorname 2] IST
14 |  |  |  | [Vorname 1] SOLL
[Vorname 1] IST
[Vorname 2] SOLL
[Vorname 2] IST
15 |  |  |  | [Vorname 1] SOLL
[Vorname 1] IST | bar: 6.2 8; 7.2 8; 8.2 8; 9.2 8; 19.2 8; 20.2 8; 21.2 8; 22.2 8; 23.2 8
[Vorname 2] SOLL | bar: 6.2 8; 7.2 8; 8.2 8; 9.2 8; 19.2 8; 20.2 8; 21.2 8; 22.2 8; 23.2 8
[Vorname 2] IST
16 |  |  |  | [Vorname 1] SOLL
[Vorname 1] IST
[Vorname 2] SOLL
Alen IST
| Meilensteine |  |  |  | 6.2 8: ❶