## Produktbacklog
ID | Kann/Muss | Priorisierung | Story Points | UserStory | Status | Sprint
US 1 | Muss | 1 | 2 | Als Benutzer möchte ich mich registrieren können | InProgress | 1
US 2 | Muss | 1 | 2 | Als Benutzer möchte ich mich anmelden können | Open | 1
US 3 | Muss | 1 | 8 | Als Benutzer möchte ich Spielpunkte durch Surveys und Quizze verdienen können | Open | 2
US 4 | Muss | 2 | 5 | Als Benutzer möchte ich mit meinen Spielpunkten, mein Profil und mein «Look and Feel» verändern können | Open | 2
US 5 | Muss | 1 | 3 | Als Benutzer möchte ich eine klare und gute Übersicht meiner gespielten Quizze und meiner gelösten Surveys auf meinem Profil haben | Open | 2
US 6 | Kann | 3 | 3 | Als Benutzer möchte ich mein eigenes Profilbild draufladen können | Open | 3
US 7 | Kann | 3 | 13 | Als Benutzer möchte ich meine eigenen Surveys und Quizze erstellen und speichern können | Open | 3
US 8 | Muss | 1 | 5 | Als Benutzer möchte ich nach dem Einloggen ein Übersichtsfenster haben mit allen offenen Surveys und Quizze | Open | 1
US 9 | Kann | 3 | 3 | Als Benutzer möchte ich weder bereits ausgefüllte noch von mir selbst erstellte Surveys/Quizze angeboten bekommen. | Open | 3
US 10 | Muss | 1 | 5 | Als Benutzer möchte ich eine Detailansicht meines Profils haben. | Open | 1
InProgress
ReadyToTest
Done
Offene Story Point: |  |  | 47
Erledigte Story Points: |  |  | 0
Story Points in Progress |  |  | 2
Story Points Total: |  |  | 49

## Sprintbacklog 1
Sprint 1
ID | UserStory | Task | Person | Status
US 1 | Als User möchte ich meine Daten speichern können | DB Schema erstellen | Open | InProgress
Daten in Tabelle speichern
GUI erstellen
…
US 2 | Als User möchte ich meine Daten updaten können | …
Sprintstart: |  | 2016-01-01
Sprintende: |  | 2016-02-03
Dauer [Tage]: |  | 33

## Sprintbacklog 2
S

## Sprintbacklog 3
Sprin